MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN EJEMPLO

Transferencia de Gestión 2026–2027 · Ley N.° 30204, modificada por la Ley N.° 31771

EJEMPLO LLENADO con datos ficticios de una municipalidad imaginaria. Para su entidad, use la plantilla.

| MEMORANDO MÚLTIPLE N.° | 014-2026-MDSE |
| --- | --- |
| A | Gerentes, subgerentes y jefes de las unidades orgánicas |
| De | LUIS GÓMEZ SALAS Gerente municipal |
| Asunto | Preparación de la información para la transferencia de gestión 2026–2027 |
| Fecha | San Ejemplo, 5 de octubre de 2026 |

Por disposición del Alcalde, y en cumplimiento de la Ley N.° 30204, modificada por la Ley N.° 31771, y de la Directiva N.° 016-2022-CG/PREVI de la Contraloría General de la República, modificada por la Resolución N.° 344-2026-CG, se dispone que cada unidad orgánica prepare la información de su competencia y la entregue al Equipo de Transferencia del Titular Saliente (ETTS), para su revisión y registro en el aplicativo RC-TG.

Se dispone:

- Designar en cada unidad orgánica a un responsable de la entrega y comunicar su nombre a esta gerencia hasta el 9 de octubre de 2026.

- Preparar los entregables que le corresponden según el anexo, en formato digital (PDF con texto buscable y, si contiene datos, también en Excel), con el nombre MDSE_[CÓDIGO]_[DESCRIPCIÓN]_[AAAAMMDD].pdf.

- Registrar el avance en la autoevaluación (Checklist 0) cada viernes.

- Verificar que la información coincida con los sistemas oficiales (SIAF, SIGA, SEACE, Infobras, AIRHSP y SUNARP) y corregir las diferencias.

- Entregar la información completa a esta gerencia hasta el 6 de noviembre de 2026.

El cumplimiento de esta disposición es obligatorio. La transferencia de gestión se realiza bajo responsabilidad, conforme al artículo 3 de la Ley N.° 30204.

Atentamente,

_____________________________________________

LUIS GÓMEZ SALAS

Gerente municipal

ANEXO · Entregables, responsables y plazos

## A. Información institucional y de gestión

| Código | Entregable | Unidad responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Informe de rendición de cuentas y transferencia del titular saliente, registrado en el aplicativo de la Contraloría | Planeamiento y Presupuesto | 16/10 |
| A-02 | ROF, organigrama y Cuadro para Asignación de Personal (CAP o CAP Provisional) vigentes | Planeamiento y Presupuesto | 16/10 |
| A-03 | Plan de Desarrollo Regional o Local Concertado, PEI y POI vigentes, con su última evaluación | Planeamiento y Presupuesto | 16/10 |
| A-04 | Resultados al cierre de la gestión: metas del POI frente a lo ejecutado e indicadores del PEI | Planeamiento y Presupuesto | 16/10 |
| A-05 | Asuntos de atención prioritaria para la nueva gestión, incluidos conflictos sociales | Planeamiento y Presupuesto | 16/10 |
| A-06 | TUPA y TUSNE vigentes | Planeamiento y Presupuesto | 16/10 |
| A-07 | Ordenanzas, acuerdos de consejo regional o de concejo municipal y decretos emitidos en el período | Planeamiento y Presupuesto | 16/10 |
| A-08 | Recomendaciones del OCI y de la Contraloría pendientes de implementar | Planeamiento y Presupuesto | 16/10 |

## B. Presupuesto, finanzas e ingresos

| Código | Entregable | Unidad responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Modificado (PIM) 2026, por fuente de financiamiento | Administración y Finanzas | 23/10 |
| B-02 | Ejecución presupuestal a la fecha de corte, por genérica de gasto y meta | Administración y Finanzas | 23/10 |
| B-03 | Compromisos y devengados pendientes de pago | Administración y Finanzas | 23/10 |
| B-04 | Transferencias recibidas (FONCOMUN, canon, programas e incentivos, convenios) y su ejecución | Administración y Finanzas | 23/10 |
| B-05 | Estados financieros, saldos de cuentas bancarias y conciliaciones | Administración y Finanzas | 23/10 |
| B-06 | Arqueo de caja chica y fondos fijos | Administración y Finanzas | 23/10 |
| B-07 | Deudas con proveedores, contratistas, SUNAT, EsSalud, AFP y por sentencias judiciales | Administración y Finanzas | 23/10 |
| B-08 | Ingresos propios y cuentas por cobrar: en municipalidades, predial, arbitrios, licencias y multas; en gobiernos regionales, tasas y derechos | Administración y Finanzas | 23/10 |

## C. Bienes, inmuebles y almacenes

| Código | Entregable | Unidad responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Inventario físico de bienes muebles con código, estado y ubicación | Logística y Patrimonio | 23/10 |
| C-02 | Inmuebles con partida registral, saneamiento físico legal, área y uso | Logística y Patrimonio | 23/10 |
| C-03 | Vehículos y maquinaria pesada: placa, año, estado, asignación y consumo de combustible | Logística y Patrimonio | 23/10 |
| C-04 | Equipos informáticos y de comunicaciones | Logística y Patrimonio | 23/10 |
| C-05 | Almacén: existencias de materiales e insumos, incluidos los de programas sociales | Logística y Patrimonio | 23/10 |
| C-06 | Bienes faltantes, sobrantes o en proceso de baja | Logística y Patrimonio | 23/10 |
| C-07 | Bienes cedidos, recibidos en comodato o arrendados | Logística y Patrimonio | 23/10 |

## D. Contratos, obras, inversiones y servicios

| Código | Entregable | Unidad responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Contratos de bienes y servicios vigentes con su estado de ejecución | Infraestructura | 30/10 |
| D-02 | Obras en ejecución con avance físico y financiero | Infraestructura | 30/10 |
| D-03 | Obras paralizadas, en arbitraje o con controversias | Infraestructura | 30/10 |
| D-04 | Cartera de inversiones: Programa Multianual, inversiones viables y expedientes técnicos | Infraestructura | 30/10 |
| D-05 | Convenios vigentes con otros niveles de gobierno, otras entidades y la cooperación | Infraestructura | 30/10 |
| D-06 | Procesos de selección en curso, desiertos o por convocar | Infraestructura | 30/10 |
| D-07 | Programas sociales y sus padrones: en municipalidades, Vaso de Leche, complementación alimentaria, DEMUNA, OMAPED y CIAM; en gobiernos regionales, los programas a su cargo | Infraestructura | 30/10 |
| D-08 | Servicios y unidades operativas: en municipalidades, limpieza pública, mercados, camal y agua; en gobiernos regionales, direcciones regionales sectoriales, proyectos especiales y unidades ejecutoras | Infraestructura | 30/10 |

## E. Personal

| Código | Entregable | Unidad responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Planilla por régimen laboral (D. L. 276, D. L. 728, CAS y Ley del Servicio Civil) | Recursos Humanos | 16/10 |
| E-02 | Personal de confianza y directivo, con sus legajos | Recursos Humanos | 16/10 |
| E-03 | Contratos CAS vigentes, fechas de vencimiento y contratos a plazo indeterminado | Recursos Humanos | 16/10 |
| E-04 | Procedimientos administrativos disciplinarios en curso | Recursos Humanos | 16/10 |
| E-05 | Vacaciones pendientes, beneficios sociales adeudados y convenios colectivos vigentes | Recursos Humanos | 16/10 |

## F. Archivo y asuntos legales

| Código | Entregable | Unidad responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Inventario del archivo de gestión y del archivo central, por series documentales | Secretaría General | 30/10 |
| F-02 | Expedientes técnicos y liquidaciones de obras e inversiones | Secretaría General | 30/10 |
| F-03 | Libros de actas de sesiones del concejo municipal o del consejo regional | Secretaría General | 30/10 |
| F-04 | Procesos judiciales, arbitrales y administrativos, con su riesgo económico estimado | Secretaría General | 30/10 |

## G. Sistemas, accesos y tecnología

| Código | Entregable | Unidad responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| G-01 | Usuarios y perfiles activos en el SIAF | Tecnologías de la Información | 16/10 |
| G-02 | Usuarios y perfiles activos en el SIGA | Tecnologías de la Información | 16/10 |
| G-03 | Usuarios y certificados del SEACE | Tecnologías de la Información | 16/10 |
| G-04 | Usuarios del Banco de Inversiones (Invierte.pe) | Tecnologías de la Información | 16/10 |
| G-05 | Administración del portal de transparencia, página en gob.pe, redes sociales, dominios y correos institucionales | Tecnologías de la Información | 16/10 |
| G-06 | Infraestructura tecnológica: servidores, copias de respaldo, licencias, sistema de rentas y de trámite documentario | Tecnologías de la Información | 16/10 |